

**Expansion Timeframe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Outcomes** | **Deadlines** | **المخرجات** |
| Self-evaluation using the rubric | 30/11/2020 | التقييم الذاتي لممارسات الكلية في إطار المبادرة باستخدام المصفوفة |
| Handbook for professional exams (List all the relevant professional exams, Prioritize the most essential ones, preparation plan for exams) | 10/12/2020 | توفر دليل عن الاختبارات المهنية (الهدف - توفر لائحة بالاختبارات المهنية ذات الصلة بالتخصص وذات الأولوية - اعداد الطلاب للاختبارات) |
| Orientation program for the faculty and students | 30/11/2020 | توفر أدلة نشر ثقافة الاختبارات المهنية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس |
| Evidence of alignment between curriculum and professional exams blueprint | 28/02/2020 | توثيق مواءمة مخطط الاختبارات المهنية ومخرجات التعلم للبرنامج الدراسي ومقرراته |
| List of successful alumni in their relevant professional exams | 10/12/2020 | توفر لائحة بأسماء الخريجين الذين اجتازوا الاختبارات المهنية بالكلية عبر السنوات الماضية |
|  | | |
| Plan for preparation of relevant professional exam according to availability of resources | 18/02/2021 | توفر أدلة على تنفيذ خطة لتهيئة الطلاب للاختبارات المهنية في ضوء الموارد المتاحة |
| Evidence of students’ exemptions | 21/02/2021 | نماذج بحالات إعفاء الطلاب من الاختبارات المهنية |
| MoUs with national and international examining bodies | 28/02/2021 | توثيق مذكرة تفاهم بين هيئات الاختبارات المهنية الوطنية والدولية |
| Note:  Some of the above tasks can be managed in parallel, not sequential to be delivered on-time. |  | ملحوظة:  بعض المهام يجب أن تسير بالتوازي وليس بالتعاقب لتكون جاهزة قبل التاريخ المحدد. |